## List1
objekt: | DJ Robotnícka | [5 empty] | objednávateľ: |  | m.ú. Bratislava - Nové Mesto
| Detské jasle | [7 empty] | Junácka 1
| Robotnícka 11, 831 03 Bratislava | [7 empty] | 832 90 Bratislava
dokument: | Zisťovací protokol stavu objektu | [5 empty] | dodávateľ: |  | A.S.PROJEKT-ING
Horská 11
dátum: | [8 empty] | 831 52 Bratislava
položka | Konštrukcia |  | stav | návrh | zistil | popis | miesto výskytu | odkaz na foto č | poznámka
Zemné práce
Zakladanie
01 | Izolácie proti zemnej vlhkosti
02 | Zvislé konštrukcie - statika |  | havarijný | posúdenie, oprava | asp | praskliny v stenách | lodžie, parapet v byte, atika | 4 - 11,16, 17, 26, 27
03 | Vodorovné konštrukcie - statika
04 | Fasáda
04.1 |  | Oprava povrchu (omietky, obklady) | nevyhovujúci | oprava | asp | opadávajúca omietka | fasáda, viac miest | 22, 24, 26
|  |  | nevyhovujúci | oprava | asp | silne poškodený obklad sokla | na viacerých miestach po obvode objektu | 1,2,16,28 17-21
04.2 |  | Maľba | vyhovujúci | obnova | asp | povymývaná, znečistená | maľby objektu – celý objekt | 6-12,21-28
04.3 |  | Zateplenie | chýba | zhotoviť | asp | veˇká miera poškodenia fasády | celá fasáda objektu | 6 - 12 , 21 - 28 | vzhľadom k rozsahu potrebných opráv fasády odporúčame zhotoviť zateplenie
05 | Strešný plášť
05.1 |  | Konštrukcia krovu
05.2 |  | Krytina | nevyhovujúci | dokončenie obnovy | asp | obnova krytiny | neobnovená polovica strechy
05.3 |  | Klampiarske prvky
05.4 |  | Zateplenie
06 | Okenné a dverné výplne |  | nevyhovujúci | výmena | asp | značne poškodené, zvetralé rámy okien | byt | 17, 27
07 | Vonkajšie úpravy
07.1 |  | Okapové chodníky
07.2 |  | Spevnené plochy
07.3 |  | Sadové a terénne úpravy
|  | Detské ihrisko | nevyhovujúci | výmena | asp | kovové preliezky | dvor objektu | 40, 41
|  |  | nevyhovujúci | obnova | asp | chýbajúci zaburinený piesok, chýbajúce prekrytie | pieskovisko na dvore | 42
Oplotenie
08 | Povrchy stien a stropov |  | nevyhovujúci | odstránenie | asp | plesne v rohoch miestností | schodisko, sklad |  | odstránenie napadnutej časti omietok, obnova maľba
08.1 |  | Omietky
08.2 |  | Obklady
08.3 |  | Maľby
09 | Podlahy |  | vyhovujúci | oprava | asp | poškodené pri rekonštrukcii | práčovňa | 30
10 | Zábradlia a madlá |  | nevyhovujúci | doplnenie | asp | chýba madlo pre deti | schodiská |  | madlo vo výške pre deti (70 cm)
11 | Elektroinštalácie
11.1 |  | Rozvody silnoprúd
11.2 |  | Rozvody slaboprúd a multimédia | vyhovujúci | úprava | asp | voľne – živelne trasované, bez olištovania | interiér | 32,33
11.3 |  | Svietidlá
11.4 |  | Rozvádzače
12 | Ústredné kúrenie
12.1 |  | Rozvody a vykurovacie telesá | vyhovujúci | výmena | asp | nefunkčné regulačné ventily | celý objekt | 31
12.2 |  | Zdroj tepla
13 | Zdravotechnické inštalácie
13.1 |  | Rozvody vody
13.2 |  | Kanalizačné potrubia | vyhovujúci | zakapotovanie | asp | kanalizácia voľne postropom v hygienického zariadenia | hygienické zariadenie 1.np | 34
13.3 |  | Zariaďovacie predmety
14 | Požiarna ochrana
15 | Vzduchotechnika a klimatizácia |  | nevyhovujúci | zhotovenie | asp | nútené vetranie | schodisko, sklad |  | po výmene okien sa v rohoch tvoria plesne, okná sú obtiažne otváravé
|  |  | vyhovujúci | obnova | asp | nútené vetranie kuchyne | kuchyňa objektu | 38
16 | Vnútorné vybavenie
16.1 |  | Mobiliár | vyhovujúci | výmena | asp | 2 x pult na prípravu, poškodené | kuchyňa objektu
|  |  | vyhovujúci | výmena | asp | zastaralé, obtižna opatera cez vysoké zábradlie | postielky
16.2 |  | Technické a technologické zariadenia | vyhovujúci | výmena | asp | 2 x sporák, pôvodný - na konci životnosti | kuchyňa objektu | 39
Ostatné
vysvetlivky
stav |  | v tomto sĺpci je uvedený stav závady alebo požiadavky s ohľadom na časovú postupnosť odstraňovania závad
návrh |  | Navrhovaná úprava stavu (výmena, oprava)
zistil |  | v tomto stĺpci je popísaný dôvod uvedenia závady: m.ú. = požiadavka mistneho úradu (koncepcia investičného rozvoja), asp = ostatné závady a požiadavky zistené dodávateľom pasportizácie za účasti správcu objektu / areálu
popis |  | stručný popis zistenej závady